## ACTUAL
INGRESOS Y EGRESO MENSUALES PRODUCCION ACTUAL
ANTES DEL PROYECTO
Producción ideal | 7200
Defectos | 3.4%
Producción disminuida por defectos | 6921.36
Disponibilidad | 95.6%
Produccin final baldosas por hora | 6616.8202 |  |  | <<
Producción final en M2 por hora | 264.6728
Producción final baldosas por mes | 4764110.5152
Producción final en M2 por mes | 190564.4206
Producción en M2 baldosas calidad 1 (80%) | 152451.5365
Producción en M2 baldosas calidad 2 (20%) | 38112.8841
Precio venta M2 calidad 1 | 30800
Precio venta M2 calidad 2 | 18480
INGRESOS POR VENTAS | 5399800560
COSTOS Y GASTOS
INSUMOS O MATERIALES | CANTIDA MES [kg] | VALOR kg | VALOR MES
Arcilla | 2302716 | 572 | 1317153552
Feldespatos | 1151358 | 220 | 253298760
Arenas | 690814.8 | 272 | 187901625.6
Carbonatos | 322380.24 | 879 | 283372230.96
Caolines | 138162.96 | 770 | 106385479.2
ESMALTE | 92568 | 900 | 83311200
TOTAL |  |  | 2231422847.76
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLE GAS | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
Atomizador | 141120 | 2219 | 313145280
Secador | 18000 | 2219 | 39942000
Horno | 108000 | 2219 | 239652000
TOTAL | 267120 | 2219 | 592739280
ENERGÍA | CONSUMO KW PROMEDIO MES | VALOR KW | VALOR MES
Molino | 36000 | 845 | 30420000
Atomizador | 96000 | 845 | 81120000
Prensa | 24000 | 845 | 20280000
Secador | 1500 | 845 | 1267500
Esmaltadora | 21600 | 845 | 18252000
Horno | 1700 | 845 | 1436500
Empaque | NA | 845 | NA
Paletizado | NA | 845 | NA
Otros planta | 12600 | 845 | 10647000
TOTAL | 193400 | 845 | 163423000
AGUA | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
Molino | 86400 | 28.7 | 2479680
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS |  |  | 758641960
COSTOS Y GASTOS
RECURSO HUMANO
CARGO | AREA | PUESTOS POR TURNO | TOTAL CARGOS | COSTO MES CARGO | VALOR TOTAL MES
Operario | Molienda | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Atomizado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Prensado | 2 | 8 | 2652000 | 21216000
| Secado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Esmaltado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Empaquetado | 4 | 16 | 2652000 | 42432000
| Paletizado | 6 | 24 | 2652000 | 63648000
| TOTAL | 16 | 64 |  | 0
Supervisor |  | 2 | 8 | 7956000 | 63648000
Ingeniero de producción |  |  | 1 | 10920000 | 10920000
TOTAL |  |  |  |  | 244296000
CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS ACTUAL
INGRESOS
CONCEPTO | VALOR
INGRESOS POR VENTAS | 5399800560
COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO | VALOR
Materia primas | 2231422847.76
Servicios públicos | 758641960
Recurso humano | 244296000
Servicios (mantenimiento) 1% ventas | 53998005.6
Depreciación (15 AÑOS) | 44720100.233
TOTAL COSTOS | 3333078913.593
GASTOS 25% | 833269728.3983
TOTAL COSTOS Y GASTOS | 4166348641.9913
RENTABILIDAD | 1233451918.0087
% RENTABILIDAD | 22.84%

## PROPUESTA
ANÁLIS TÉCNICO Y FINACIERO DE LA PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN
INTERVENCIONES
Nueva esmaltadora
Implementar empacadora
Robotizar el paletizado
INVERSIONES
Consultoría del proyecto 12 MESES
Realización de los estudios y diseños integrales técnicos y financieros del proyecto de automatización de la planta incluye la puesta en operación
COSTOS DEL PROYECTO
DISEÑOS AUTOMATIZACÓN PLANTA |  | 300000000
EQUIPOS
TRM | 3900
EQUIPOS | VALOR $US | VALOR COP | ARANCEL | Valor puesto en Colombia | IVA | VALOR FINAL
Adquisición de Esmaltadora | 10000 | 39000000 | 5% | 40950000 | 19% | 48730500
Adquisición de empacadora | 80946.67 | 315692013 | 5% | 331476613.65 | 19% | 394457170.2435
Adquisición Robot KR22 R1610-2 | 82000 | 319800000 | 5% | 335790000 | 19% | 399590100
Gripper 2FGP20 | 12700 | 49530000 | 5% | 52006500 | 19% | 61887735
Controlador | 15000 | 58500000 | 5% | 61425000 | 19% | 73095750
Reja separadora |  | 20000000 |  | 20000000 | 19% | 23800000
Adquisición de sensores y actuadores |  | 3900000 |  | 3900000 | 19% | 4641000
TOTAL | [5 empty] | 1006202255.2435 |  | 5590012.5291 | 44720100.233
INSTALACIONES DE EQUIPOS (Suministros, transporte y mano de obra)
Instalación de Esmaltadora | 7309575
Instalación de Empacadora | 59168575.5365
Instalación del robot | 59938515
Capacitación y entrenamiento al personal | 92831602.5 | [5 empty] | 1225450523.28
TOTAL | 219248268.0365
IVA | 19%
VALOR CON IVA | 260905438.9635
COSTOS EQUIPO DE PROYECTO EN SEDE
| NUMERO | SALARIO | COSTO MES | TIEMPO | VALOR TOTAL
Ingeniero en formacion | 4 | 2500000 | 3900000 | 12 MESES | 46800000
Suministros |  |  | 4000000 | 12 MESES | 48000000
Gastos de desplazamiento |  |  | 2000000 | 12 MESES | 24000000
Otros gastos |  |  | 1000000 | 12 MESES | 12000000
TOTAL |  |  |  |  | 130800000
CONSOLIDADO VALOR DEL PROYECTO
Diseño automatización de planta | 300000000
Equipos | 1006202255.2435
Servicios de instalación | 260905438.9635
Asesoría y acompañamiento | 130800000
TOTAL | 1267107694.207
Markup por riesgo | 30%
TOTAL | 1647240002.4691
AIU | 329759997.5309
PRECIO ESTIMADO DEL PROYECTO | 1977000000

## CRONOGRAMA
VALOR PROYECTO | 1977000000
CRONOGRAMA DE IMPLEMETACIÓN
MESES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Evaluación y diseño
Adquisición y recepción equipos
Instalación y puesta en funcionamiento propuesta
Estabilización producción
Pagos
Anticipo | 20%
pago 1 |  |  |  | 20%
pago 2 | [5 empty] | 20%
pago 3 | [8 empty] | 30%
Último pago | [11 empty] | 10%
VALOR | 395400000 |  |  | 395400000 |  | 395400000 |  |  | 593100000 |  |  | 197700000
Anticipo | 395400000
pago 1 | 395400000
pago 2 | 395400000
pago 3 | 593100000
Último pago | 197700000

## POSTERIOR PROYECTO
INGRESOS Y EGRESO MENSUALES PRODUCCION POSTERIOR AL PROYECTO
Se aumenta la produccion al superar el cuello de botella del esmaltado por lo cual el limite de produccion lo da el Horno. Se reducen la perdidas de 3,4% AL 2,05%
| ANTES DEL PROYECTO | DESPUES DEL PROYECTO | % VARIACION
Producción ideal | 7200 | 8820 | 22.5% |  |  |  | Fábrica produce 8820 baldosas por hora
Defectos | 3.4% | 2.05% | -39.71%
Producción disminuida por defectos | 6921.36 | 8639.19 | 24.82%
Disponibilidad | 95.6% | 95.6% | 0%
Produccin final baldosas por hora | 6616.8202 | 8259.0656 | 24.82%
Producción final en M2 por hora | 264.6728 | 330.3626 | 24.82%
Producción final baldosas por mes | 4764110.5152 | 5946527.2608 | 24.82%
Producción final en M2 por mes | 190564.4206 | 237861.0904 | 24.82% |  |  | 47296.6698
Producción en M2 baldosas calidad 1 (80%) | 152451.5365 | 190288.8723 | 24.82%
Producción en M2 baldosas calidad 2 (20%) | 38112.8841 | 47572.2181 | 24.82%
Precio venta M2 calidad 1 | 30800 | 30800 | 0%
Precio venta M2 calidad 2 | 18480 | 18480 | 0%
INGRESOS POR VENTAS | 5399800560 | 6740000960 | 24.82%
COSTOS Y GASTOS
INSUMOS O MATERIALES | CANTIDA MES [kg] | VALOR kg | VALOR MES
Arcilla | 2832340.68 | 572 | 1620098868.96
Feldespatos | 1416170.34 | 220 | 311557474.8
Arenas | 849702.204 | 272 | 231118999.488
Carbonatos | 396527.6952 | 879 | 348547844.0808
Caolines | 169940.4408 | 770 | 130854139.416
ESMALTE | 113858.64 | 900 | 102472776
TOTAL |  |  | 2744650102.7448
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLE GAS | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
Atomizador | 173577.6 | 2219 | 385168694.4
Secador | 22140 | 2219 | 49128660
Horno | 132840 | 2219 | 294771960
TOTAL | 328557.6 | 2219 | 729069314.4
ENERGÍA | CONSUMO KW PROMEDIO MES | VALOR KW | VALOR MES
Molino | 44280 | 845 | 37416600
Atomizador | 118080 | 845 | 99777600
Prensa | 29520 | 845 | 24944400
Secador | 1845 | 845 | 1559025
Esmaltadora | 26568 | 845 | 22449960
Horno | 2091 | 845 | 1766895
Empaque | 26568 | 845 | 22449960
Paletizado | 29520 | 845 | 24944400
Otros planta | 15498 | 845 | 13095810
TOTAL | 293970 | 845 | 248404650
AGUA | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
Molino | 106272 | 28.7 | 3050006.4
TOTAL SERVICIOS PUBLICO |  |  | 980523970.8
RECURSO HUMANO
CARGO | AREA | PUESTOS POR TURNO | TOTAL CARGOS | COSTO MES CARGO | VALOR TOTAL MES
Operario | Molienda | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Atomizado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Prensado | 2 | 8 | 2652000 | 21216000
| Secado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Esmaltado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Empaquetado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| Paletizado | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| TOTAL | 8 | 32 |  | 0
Supervisor |  | 2 | 8 | 7956000 | 63648000
Ingeniero de producción |  |  | 1 | 10920000 | 10920000
TOTAL |  |  |  |  | 159432000
CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS POSTERIOR A PROYECTO
INGRESOS
CONCEPTO | VALOR ACTAUL | VALOR POSTERIOR PROYECTO | % VARIACIÓN
INGRESOS POR VENTAS | 5399800560 | 6740000960 | 24.82%
COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO | VALOR ACTAUL | VALOR POSTERIOR PROYECTO | % VARIACIÓN
Materia primas | 2231422847.76 | 2744650102.7448 | 23%
Servicios públicos | 758641960 | 980523970.8 | 29.25%
Recurso humano | 244296000 | 159432000 | -34.74%
Servicios (mantenimiento) 1% ventas | 53998005.6 | 67400009.6 | 24.82%
Depreciación (15 AÑOS) | 44720100.233 | 50310112.7622 | 12.5%
TOTAL COSTOS | 3333078913.593 | 4002316195.907 | 20.08%
GASTOS 25% | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS | 4166348641.9913 | 4835585924.3052 | 16.06%
RENTABILIDAD | 1233451918.0087 | 1904415035.6948 | 54.4%
% RENTABILIDAD | 22.84% | 28.26% | 23.7%

## FLUJO DE CAJA
|  | FLUJO DE CAJA | [5 empty] | FLUJO DE CAJA | [5 empty] | FLUJO DE CAJA | [6 empty] | FLUJO DE CAJA
| PRECIO M2 DE BALDOSA | 30800 | [5 empty] | 50% |  |  | Perido de transición produción en un
[8 empty] | Inicio de instalacion de equipos, se afecta la produción |  |  | Periodo de transición | aumento paulatino de la producción | [8 empty] | Periodo de recuperación
MES |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Producción mensual respecto a producción inicial |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 90% | 110% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125%
PRODUCCION M2 |  | 190564 | 190564 | 190564 | 190564 | 190564 | 190564 | 95282 | 95282 | 95282 | 171507.6 | 209620.4 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205 | 238205
INGRESOS POR VENTAS |  | 5399800560 | 5399800560 | 5399800560 | 5399800560 | 5399800560 | 5399800560 | 2699900280 | 2699900280 | 2699900280 | 4859820504 | 5939780616 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960 | 6740000960
EGRESOS | Materia primas | 2231422847.76 | 2231422847.76 | 2231422847.76 | 2231422847.76 | 2231422847.76 | 2231422847.76 | 1115711423.88 | 1115711423.88 | 1115711423.88 | 2008280562.984 | 2454565132.536 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448 | 2744650102.7448
| Servicios | 758641960 | 758641960 | 758641960 | 758641960 | 758641960 | 758641960 | 531049372 | 531049372 | 531049372 | 682777764 | 834506156 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8 | 980523970.8
| Recurso Humano | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 244296000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000 | 159432000
| Servicios (Mantenimiento) 1% ventas | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 53998005.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6 | 67400009.6
| TOTAL COSTOS | 3288358813.36 | 3288358813.36 | 3288358813.36 | 3288358813.36 | 3288358813.36 | 3288358813.36 | 1945054801.48 | 1945054801.48 | 1945054801.48 | 2917890336.584 | 3515903298.136 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448 | 3952006083.1448
| GASTOS | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 833269728.3983
| TOTAL EGRESOS | 4121628541.7583 | 4121628541.7583 | 4121628541.7583 | 4121628541.7583 | 4121628541.7583 | 4121628541.7583 | 2778324529.8783 | 2778324529.8783 | 2778324529.8783 | 3751160064.9823 | 4349173026.5343 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431
| PROYECTO INVERSION | 0: 395400000; 1: 0; 2: 0; 3: 395400000; 4: 0; 5: 395400000; Inicio de instalacion de equipos, se afecta la produción 6: 0; Inicio de instalacion de equipos, se afecta la produción 7: 0; Inicio de instalacion de equipos, se afecta la produción 8: 593100000; Periodo de transición 9: 0; aumento paulatino de la producción 10: 0; aumento paulatino de la producción 11: 197700000
| EGRESOS +INVERSION | 4517028541.7583 | 4121628541.7583 | 4121628541.7583 | 4517028541.7583 | 4121628541.7583 | 4517028541.7583 | 2778324529.8783 | 2778324529.8783 | 3371424529.8783 | 3751160064.9823 | 4349173026.5343 | 4982975811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431 | 4785275811.5431
| SALDO FINAL | 882772018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 882772018.2417 | 1278172018.2417 | 882772018.2417 | -78424249.8783 | -78424249.8783 | -671524249.8783 | 1108660439.0177 | 1590607589.4657 | 1757025148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569
| ACUMULADO | 882772018.2417 | 2160944036.4835 | 3439116054.7252 | 4321888072.967 | 5600060091.2087 | 6482832109.4504 | 6404407859.5722 | 6325983609.6939 | 5654459359.8157 | 6763119798.8334 | 8353727388.2991 | 10110752536.7561 | 12065477685.213 | 14020202833.67 | 15974927982.1269 | 17929653130.5838 | 19884378279.0408 | 21839103427.4977 | 23793828575.9547 | 25748553724.4116 | 27703278872.8685
Sin automatización | bar: Periodo de recuperación 19
| SALDO | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417
| ACUMULADO | 1278172018.2417 | 2556344036.4835 | 3834516054.7252 | 5112688072.967 | 6390860091.2087 | 7669032109.4504 | 8947204127.6922 | 10225376145.9339 | 11503548164.1757 | 12781720182.4174 | 14059892200.6591 | 15338064218.9009 | 16616236237.1426 | 17894408255.3843 | 19172580273.6261 | 20450752291.8678 | 21728924310.1096 | 23007096328.3513 | 24285268346.593 | 25563440364.8348 | 26841612383.0765