## ACTUAL
ANTES DEL PROYECTO
Produccion ideal | 7200
Defectos 3,4% | 3.4%
produccion menos defectos | 6921.36
disponibilidad | 95.6%
produccion final baldosas por hora | 6616.8202
produccion final en M2 por hora | 264.6728
produccion final baldosas por mes | 4764110.5152
produccion final en M2 por mes | 190564.4206
% calida 1 80% | 152451.5365
% cslidad 2 20% | 38112.8841
PRECIO VENTA M2 calidad 1 | 30800
PRECIO VENTA M2 calidad 2 | 18480
INGRESOS POR VENTAS | 5399800560
COSTOS Y GASTOS
INSUMOS O MATERIALES | CANTIDA MES [kg] | VALOR Kg | VALRO MES
Arcilla | 2302716 | 572 | 1317153552
Feldespatos | 1151358 | 220 | 253298760
Arenas | 690814.8 | 272 | 187901625.6
Carbonatos | 322380.24 | 879 | 283372230.96
Caolines | 138162.96 | 770 | 106385479.2
ESMALTE | 92568 | 900 | 83311200
TOTAL |  |  | 2231422847.76
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLE GAS | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
atomizador | 141120 | 2219 | 313145280
secador | 18000 | 2219 | 39942000
Horno | 108000 | 2219 | 239652000
TOTAL | 267120 | 2219 | 592739280
ENERGIA | CONSUMO KW PROMEDIO MES | VALOR KW | VALOR MES
molino | 36000 | 845 | 30420000
atomizador | 96000 | 845 | 81120000
prensa | 24000 | 845 | 20280000
secador | 1500 | 845 | 1267500
esmaltadora | 21600 | 845 | 18252000
Horno | 1700 | 845 | 1436500
empaque | NA | 845 | NA
paletizado | NA | 845 | NA
otros planta | 12600 | 845 | 10647000
TOTAL | 193400 | 845 | 163423000
AGUA | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
molino | 86400 | 28.7 | 2479680
TOTAL SERVICIOS PUBLICO |  |  | 758641960
RECURSO HUMANO
CARGO | AREA | PUESTOS POR TURNO | TOTAL CARGOS | COSTO MES CARGO | VALOR TOTAL MES
OPERARIO | MOLIENDA | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| ATOMIZADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| PRESADO | 2 | 8 | 2652000 | 21216000
| SECADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| ESMALTADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| EMPAQUETADO | 4 | 16 | 2652000 | 42432000
| PALETIZADO | 6 | 24 | 2652000 | 63648000
| TOTAL | 16 | 64 |  | 0
SUPERVISOR |  | 2 | 8 | 7956000 | 63648000
INGENIERO DE PRODUCCION |  |  | 1 | 10920000 | 10920000
TOTAL |  |  |  |  | 244296000
COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO | VALOR
Materia primas | 2231422847.76
Servicios publicos | 758641960
RECURSO HUMANO | 244296000
Servicios (Mantenimiento) 1% ventas | 53998005.6
Depresiacion (15 AÑOS) | 44720100.233
TOTAL COSTOS | 3333078913.593
GASTOS 25% | 833269728.3983
TOTAL COSTOS Y GASTOS | 4166348641.9913
RENTABILIDAD | 1233451918.0087
% RENTABILIDAD | 22.84%

## PROPUESTA
INTERVENCIONES
Nueva esmaltadora
Implementar empacadora
Robotizar el paletizado
INVERSIONES
Consultoria del proyecto 12 MESES
Realizacion de los estudios y diseños integrales tecnicos y financieros del proyecto de automatizacion de la planta incluye la puesta en opoeración
COSTOS DEL PROYECTO
DISEÑO AUTOMATIZACION PLANTA | 300000000
EQUIPOS
TRM | 3900
EQUIPOS | VALOR $US | VALOR COP | aranceles | Valor puesto en colombia | IVA | VALOR FINAL
Adquisición de Esmaltadora | 10000 | 39000000 | 5% | 40950000 | 19% | 48730500
Adquisición de empacadora | 80946.67 | 315692013 | 5% | 331476613.65 | 19% | 394457170.2435
Adquisición Robot KR22 R1610-2 | 82000 | 319800000 | 5% | 335790000 | 19% | 399590100
Gripper 2FGP20 | 12700 | 49530000 | 5% | 52006500 | 19% | 61887735
Controlador | 15000 | 58500000 | 5% | 61425000 | 19% | 73095750
Reja separadora |  |  |  | 20000000 | 19% | 23800000
Adquisición de sensores y actuadores |  | 3900000 |  | 3900000 | 19% | 4641000
TOTAL | [5 empty] | 1006202255.2435 | 5590012.5291 | 44720100.233
INSTALACIONES DE EQUIPOS (Suministros transporte y mano de obra)
Instalación de Esmaltadora | 7309575
Instalación de Empacadora | 59168575.5365
Instalación del robot | 59938515
Capacitacion y entrenamiento al personal | 92831602.5 |  |  |  |  | 1225450523.28
TOTAL | 219248268.0365
IVA | 19%
VALOR CON IVA | 260905438.9635
| NUMERO | SALARIO | COSTO MES | TIEMPO | VALOR TOTAL
Ingeniero en formacion | 4 | 2500000 | 3900000 | 9 MESES | 35100000
SUMINISTROS |  |  | 4000000 | 9 MESES | 36000000
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO |  |  | 2000000 | 9 MESES | 18000000
OTROS GASTOS |  |  | 1000000 | 9 MESES | 9000000
TOTAL |  |  |  |  | 98100000
DISEÑO AUTOMATIZACION PLANTA | 300000000
EQUIPOS | 1006202255.2435
SERIVICIOS INTALACION | 260905438.9635
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | 98100000
TOTAL | 1267107694.207
Markup por Riesgos | 30%
TOTAL | 1647240002.4691
PRECIO ESTIMADO DEL PROYECTO | 1976688002.9629

## CRONOGRAMA
| VALOR PROYECTO | 1976688002.9629
C
CRONOGRMA IMPLEMETACIÓN
| MESES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
EVALUCION Y DISEÑO
ADQUISION Y RECEPCION EQUIPOS
ISNTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PROPUESTA
ESTABILIZACION PRODUCCION
CRONOGRMA PAGOS
| ANTICIPO | 20%
| 1 PAGO PARCIAL |  |  |  | 20%
| 2 PAGO | [5 empty] | 20%
| 3 PAGO | [8 empty] | 30%
| ULTIMO PAGO | [11 empty] | 10%
| VALOR | 395337600.5926 |  |  | 395337600.5926 |  | 395337600.5926 |  |  | 593006400.8889 |  |  | 197668800.2963

## POSTERIOR PROYECTO
Se aumenta la produccion al superar el cuello de botella del esmaltado por lo cual el limite de produccion lo da el Horno. Se reducen la perdidas de 3,4% AL 2,05%
| ANTES DEL PROYECTO | DESPUES DEL PROYECTO | % VARIACION
Produccion ideal | 7200 | 8820 | 22.5% |  | Fábrica produce 8820 baldosas por hora
Defectos | 3.4% | 2.05% | -39.71%
produccion menos defectos | 6921.36 | 8639.19 | 24.82%
Disponibilidad | 95.6% | 95.6% | 0%
Produccion final baldosas por hora | 6616.8202 | 8259.0656 | 24.82%
Produccion final en M2 por hora | 264.6728 | 330.3626 | 24.82%
Produccion final baldosas por mes | 4764110.5152 | 5946527.2608 | 24.82%
Produccion final en M2 por mes | 190564.4206 | 237861.0904 | 24.82% |  |  | 47296.6698
% calida 1 80% | 152451.5365 | 190288.8723 | 24.82%
% calidad 2 20% | 38112.8841 | 47572.2181 | 24.82%
PRECIO VENTA M2 calidad 1 | 30800 | 30800 | 0%
PRECIO VENTA M2 calidad 1 | 18480 | 18480 | 0%
INGRESOS POR VENTAS | 5399800560 | 6740000960 | 24.82%
COSTOS Y GASTOS
INSUMOS O MATERIALES | CANTIDA MES | VALOR Kg | VALRO MES
Arcilla | 2832340.68 | 572 | 1620098868.96
Feldespatos | 1416170.34 | 220 | 311557474.8
Arenas | 849702.204 | 272 | 231118999.488
Carbonatos | 396527.6952 | 879 | 348547844.0808
Caolines | 169940.4408 | 770 | 130854139.416
ESMALTE | 113858.64 | 900 | 102472776
TOTAL |  |  | 2744650102.7448
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLE GAS | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
atomizador | 173577.6 | 2219 | 385168694.4
secador | 22140 | 2219 | 49128660
Horno | 132840 | 2219 | 294771960
TOTAL | 328557.6 | 2219 | 729069314.4
ENERGIA | CONSUMO KW PROMEDIO MES | VALOR KW | VALOR MES
molino | 44280 | 845 | 37416600
atomizador | 118080 | 845 | 99777600
prensa | 29520 | 845 | 24944400
secador | 1845 | 845 | 1559025
esmaltadora | 26568 | 845 | 22449960
Horno | 2091 | 845 | 1766895
empaque | 26568 | 845 | 22449960
paletizado | 29520 | 845 | 24944400
otros planta | 15498 | 845 | 13095810
TOTAL | 293970 | 845 | 248404650
AGUA | CONSUMO M3 PROMEDIO MES | VALOR M3 | VALOR MES
molino | 106272 | 28.7 | 3050006.4
TOTAL SERVICIOS PUBLICO |  |  | 980523970.8
RECURSO HUMANO
CARGO | AREA | PUESTOS POR TURNO | TOTAL CARGOS | COSTO MES CARGO | VALOR TOTAL MES
OPERARIO | MOLIENDA | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| ATOMIZADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| PRESADO | 2 | 8 | 2652000 | 21216000
| SECADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| ESMALTADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| EMPAQUETADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| PALETIZADO | 1 | 4 | 2652000 | 10608000
| TOTAL | 8 | 32 |  | 0
SUPERVISOR |  | 2 | 8 | 7956000 | 63648000
INGENIERO DE PRODUCCION |  |  | 1 | 10920000 | 10920000
TOTAL |  |  |  |  | 159432000
COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO | VALOR ACTAUL | VALOR POSTERIOR PROYECTO | % VARIACION
Materia primas | 2231422847.76 | 2744650102.7448 | 23%
Servicios publicos | 758641960 | 980523970.8 | 29.25%
RECURSO HUMANO | 244296000 | 159432000 | -34.74%
Servicios (Mantenimiento) 1% ventas | 53998005.6 | 67400009.6 | 24.82%
Depresiacion (15 AÑOS) | 44720100.233 | 50310112.7622 | 12.5%
TOTAL COSTOS | 3333078913.593 | 4002316195.907 | 20.08%
GASTOS 25% | 833269728.3983 | 833269728.3983 | 0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS | 4166348641.9913 | 4835585924.3052 | 16.06%
RENTABILIDAD | 1233451918.0087 | 1904415035.6948 | 54.4%
% RENTABILIDAD | 22.84% | 28.26% | 23.7%

## FLUJO DE CAJA
| PRECIO M2 DE BALDOSA | 30800 | [5 empty] | Inicio de instalacion de equipos y la produción se afecta en un 50% |  |  | Perido de transición produción en un
[11 empty] | 90% | 110% | 125%
MES |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
PRODUCCION M2 |  | 0: 190564; 1: 190564; 2: 190564; 3: 190564; 4: 190564; 5: 190564; 6: 95282; 7: 95282; 8: 95282; 90% 9: 171507.6; 110% 10: 209620.4; 125% 11: 237861.0904; 125% 12: 237861.0904
INGRESOS POR VENTAS |  | 0: 5399800560; 1: 5399800560; 2: 5399800560; 3: 5399800560; 4: 5399800560; 5: 5399800560; 6: 2699900280; 7: 2699900280; 8: 2699900280; 90% 9: 4859820504; 110% 10: 5939780616; 125% 11: 6740000960; 125% 12: 6740000960
EGRESOS | Materia primas | 0: 2231422847.76; 1: 2231422847.76; 2: 2231422847.76; 3: 2231422847.76; 4: 2231422847.76; 5: 2231422847.76; 6: 1115711423.88; 7: 1115711423.88; 8: 1115711423.88; 90% 9: 2008280562.984; 110% 10: 2454565132.536; 125% 11: 2744650102.7448; 125% 12: 2744650102.7448
| Servicios | 0: 758641960; 1: 758641960; 2: 758641960; 3: 758641960; 4: 758641960; 5: 758641960; 6: 531049372; 7: 531049372; 8: 531049372; 90% 9: 682777764; 110% 10: 834506156; 125% 11: 980523970.8; 125% 12: 980523970.8
| Recurso Humano | 0: 244296000; 1: 244296000; 2: 244296000; 3: 244296000; 4: 244296000; 5: 244296000; 6: 244296000; 7: 244296000; 8: 244296000; 90% 9: 159432000; 110% 10: 159432000; 125% 11: 159432000; 125% 12: 159432000
| Servicios (Mantenimiento) 1% ventas | 0: 53998005.6; 1: 53998005.6; 2: 53998005.6; 3: 53998005.6; 4: 53998005.6; 5: 53998005.6; 6: 53998005.6; 7: 53998005.6; 8: 53998005.6; 90% 9: 67400009.6; 110% 10: 67400009.6; 125% 11: 67400009.6; 125% 12: 67400009.6
| TOTAL COSTOS | 0: 3288358813.36; 1: 3288358813.36; 2: 3288358813.36; 3: 3288358813.36; 4: 3288358813.36; 5: 3288358813.36; 6: 1945054801.48; 7: 1945054801.48; 8: 1945054801.48; 90% 9: 2917890336.584; 110% 10: 3515903298.136; 125% 11: 3952006083.1448; 125% 12: 3952006083.1448
| GASTOS | 0: 833269728.3983; 1: 833269728.3983; 2: 833269728.3983; 3: 833269728.3983; 4: 833269728.3983; 5: 833269728.3983; 6: 833269728.3983; 7: 833269728.3983; 8: 833269728.3983; 90% 9: 833269728.3983; 110% 10: 833269728.3983; 125% 11: 833269728.3983; 125% 12: 833269728.3983
| TOTAL EGRESOS | 0: 4121628541.7583; 1: 4121628541.7583; 2: 4121628541.7583; 3: 4121628541.7583; 4: 4121628541.7583; 5: 4121628541.7583; 6: 2778324529.8783; 7: 2778324529.8783; 8: 2778324529.8783; 90% 9: 3751160064.9823; 110% 10: 4349173026.5343; 125% 11: 4785275811.5431; 125% 12: 4785275811.5431
| PROYECTO INVERSION | 0: 395337600.5926; 1: 0; 2: 0; 3: 395337600.5926; 4: 0; 5: 395337600.5926; 6: 0; 7: 0; 8: 593006400.8889; 90% 9: 0; 110% 10: 0; 125% 11: 197668800.2963
| EGRESOS +INVERSION | 0: 4516966142.3508; 1: 4121628541.7583; 2: 4121628541.7583; 3: 4516966142.3508; 4: 4121628541.7583; 5: 4516966142.3508; 6: 2778324529.8783; 7: 2778324529.8783; 8: 3371330930.7671; 90% 9: 3751160064.9823; 110% 10: 4349173026.5343; 125% 11: 4982944611.8393; 125% 12: 4785275811.5431
| SALDO FINAL | 882834417.6492 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 882834417.6492 | 1278172018.2417 | 882834417.6492 | -78424249.8783 | -78424249.8783 | -671430650.7671 | 1108660439.0177 | 1590607589.4657 | 1757056348.1607 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569 | 1954725148.4569
| ACUMULADO | 882834417.6492 | 2161006435.8909 | 3439178454.1326 | 4322012871.7818 | 5600184890.0236 | 6483019307.6727 | 6404595057.7945 | 6326170807.9162 | 5654740157.1491 | 6763400596.1668 | 8354008185.6326 | 10111064533.7932 | 12065789682.2501 | 14020514830.7071 | 15975239979.164 | 17929965127.621 | 19884690276.0779 | 21839415424.5348 | 23794140572.9918 | 25748865721.4487 | 27703590869.9057
sin automatización
| SALDO | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417 | 1278172018.2417
| ACUMULADO | 1278172018.2417 | 2556344036.4835 | 3834516054.7252 | 5112688072.967 | 6390860091.2087 | 7669032109.4504 | 8947204127.6922 | 10225376145.9339 | 11503548164.1757 | 12781720182.4174 | 14059892200.6591 | 15338064218.9009 | 16616236237.1426 | 17894408255.3843 | 19172580273.6261 | 20450752291.8678 | 21728924310.1096 | 23007096328.3513 | 24285268346.593 | 25563440364.8348 | 26841612383.0765
| costo del proyecto | 0: 1976688002.9629